## Página1
Planilha de Acompanhamento dos Testes de Motores
ID | Empresa | Mistura | Tipo de Fornecimento | Objetivo do Teste | Início do Teste | Situação | Observação
T01 | Atlas Copco | B15 | Tambor | Degradação de componentes e do combustível | 2017-05-17 | Em andamento
T02 | Bosch | n.a. | n.a. | Compatibilidade de materiais | n.a. | Em andamento | Acompanhamento de testes em fabricantes de veículos/motores
T03 | Bosch | n.a. | n.a. | Diluição de óleo lubrificante | n.a. | Em andamento | Acompanhamento de testes em fabricantes de veículos/motores
T04 | Bosch | n.a. | n.a. | Compatibilidade de materiais | n.a. | Em andamento | Acompanhamento de testes em fabricantes de veículos/motores
T05 | Bosch | n.a. | n.a. | Estabilidade à oxidação | n.a. | Em andamento | Acompanhamento de testes em fabricantes de veículos/motores
T06 | CNH | B20 | Tambor | Impactos durante funcionamento normal e em máquinas paradas | confirmar | Em andamento
T07 | CNH | B20 | Tambor | Envelhecimento do combustível | confirmar | Em andamento
T08 | Cummins | B20 | Tambor | Verificação de nível de emissões | 2017-11-17 | Em andamento
T09 | Cummins | B20 | Granel | Teste de Durabilidade | 2017-10-17 | Em andamento
T10 | Cummins | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Cancelado | Cancelado a pedido da empresa na revisão da programação, antes de iniciar
T11 | DAF | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Cancelado | Cancelado a pedido da empresa na revisão da programação, antes de iniciar
T12 | DAF | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Cancelado | Cancelado a pedido da empresa na revisão da programação, antes de iniciar
T13 | Delphi | B10 | Tambor | Adequação de componentes antigos ao novo combustível e aditivos estabilizadores | 2017-02-17 | Concluído
T14 | Delphi | B10 | n.a. | Determinação de tempo de prateleira e efeito de aditivos estabilizadores | 2017-02-17 | Em andamento | Acompanhamento do teste T46 junto ao fabricante
T15 | FCA | B10 | Tambor | Durabilidade | 2017-10-17 | Em andamento
T16 | FCA | B10 | Tambor | Durabilidade | 2017-10-17 | Em andamento
T17 | FCA | B10 | Tambor | Performance e Dirigibilidade | 2017-10-17 | Em andamento
T18 | FCA | B10 | Tambor | Avaliação funcional e degradação de componentes | 2017-08-17 | Em andamento
T19 | Ford | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Cancelado | Cancelado a pedido da empresa na revisão da programação, antes de iniciar
T20 | Ford | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Cancelado | Cancelado a pedido da empresa na revisão da programação, antes de iniciar
T21 | Ford | B10 | Tambor | Verificar impactos em atributos de veículo | set/17 | Em andamento
T22 | Ford | B15 | Tambor | Verificar impactos em atributos de veículo | set/17 | Em andamento
T23 | Ford | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Cancelado | Cancelado a pedido da empresa na revisão da programação, antes de iniciar
T24 | FPT | B20 | Tambor | Performance, emissões, consumo de combustível e ARLA32. Durabilidade de componentes. | 2017-08-17 | Em andamento
T25 | FPT | B20 | Tambor | Performance, emissões, consumo de combustível. Durabilidade de componentes. | 2017-08-17 | Em andamento
T26 | Iveco | B10 B15 B20 | Tambor | Impactos da mistura durante funcionamento e em veículos parados | confirmar | confirmar
T27 | Mahle | B10 B15 B20 | Tambor | Desempenho de separação de água em filtros | 2017-02-17 | Concluído
T28 | Mahle | B10 | Tambor | Vida do filtro e desempenho de separação de água em peças usadas | 2017-02-17 | Concluído
T29 | MWM | B10 | Tambor | Estabilidade do combustivel | 2017-11-17 | Em andamento
T30 | MWM | B10 | Tambor | Teste de RVEP | 2017-11-17 | Em andamento
T31 | MWM | B10 | Tambor | Durabilidade | 2017-11-17 | Em andamento
T32 | MWM | B15 | Tambor | Estabilidade do combustivel | início após T29, T30 e T31 | A iniciar
T33 | MWM | B15 | Tambor | Teste de RVEP | início após T29, T30 e T31 | A iniciar
T34 | MWM | B15 | Tambor | Durabilidade | início após T29, T30 e T31 | A iniciar
T35 | Nissan | B10 B15 | Tambor | Durabilidade, teste em dinamomentro de chassis, partida a frio e funcionalidade do DPF | confirmar | confirmar
T36 | Parker | B10 | Tambor | Vida dos filtros de acordo com o novo nível de partículas sólidas | 2017-02-17 | Concluído
T37 | Parker | B20 | Tambor | Vida dos filtros de acordo com o novo nível de partículas sólidas | confirmar | confirmar
T38 | Renault | B10 B15 | Tambor | Durabilidade, teste em dinamomentro de chassis, partida a frio e funcionalidade do DPF | set/17 | Em andamento
T39 | Scania | B15 | Granel | Durabilidade em novas tecnologias | 2017-08-17 | Em andamento
T40 | Toyota | B10 | Tambor | Estabilidade de oxidação e propriedades a frio do combustivel na performance do veículo | confirmar | confirmar
T41 | Toyota | B10 | Tambor | Estabilidade de oxidação e propriedades a frio do combustivel na performance do veículo | confirmar | confirmar
T42 | Volkswagen | B10 | Tambor | Partida a frio, performance do DPF, emissões e economia de combustível Teste de dirigibilidade; Teste em veículos de fase de emissões anterior. | confirmar | confirmar
T43 | Volvo | B10 B20 | Granel | Emissões, performance e armazenamento | set/17 | Em andamento
T44 | Yanmar | B10 | Tambor | Heat Balance e Durabilidade | set/17 | confirmar
T45 | MAN | B10 | Tambor | Durabilidade do motor e pós-tratamento | confirmar | confirmar
T46 | MAN | B10 | Tambor | Estabilidade à oxidação e efeito de aditivos estabilizadores | 2017-02-17 | Em andamento
T47 | Mercedes | B10 | Tambor | Compatibilidade de materiais e estabilidade à oxidação | 2017-02-17 | Em andamento
T48 | Mercedes | B15 | Tambor | Diluição de óleo lubrificante e análise dos componentes do sistema de injeção | 2017-08-17 | Em andamento
T49 | GM | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Cancelado | Cancelado a pedido da empresa na revisão da programação, antes de iniciar
T50 | MAN | B15 | Granel | Compotamento do motor e de componentes de combustivel | confirmar | confirmar
T51 | Volvo | B15 | Granel | Emissões, performance, armazenamento e durabilidade | 2017-01-18 | A iniciar
T52 | Volvo | B15 | Granel | Emissões, performance, armazenamento e durabilidade | 2017-01-18 | A iniciar